**NOTA SINTETICA SUI LAVORI DI**

**RISTRUTTURAZIONE DELL’EX CINEMA DIANA ALLESTIMENTO TEATRO**

**2° LOTTO FUNZIONALE : LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI ALLESTIMENTO SALA TEATRO**

Il **progetto generale** dei lavori di ristrutturazione della parte dell’ex cinema Diana nella disponibilità del Comune di Salerno, redatto dallo Studio ASNOVA per conto dell’Associazione “Teatro Pubblico Campano”, è stato approvato con delibera G. c. n. 663 del 30.05.08.

Il progetto esecutivo relativo ad **un primo stralcio** del suddetto progetto generale è stato approvato con determina dirigenziale n. 5925 del 11.12.2008; in tale stralcio sono compresi i lavori di consolidamento delle murature della sala centrale e la realizzazione di un piano interrato destinato al camerini ed ai depositi. I lavori nell’importo di circa 450.000 € sono stati ultimati nel 2010.

Il progetto esecutivo relativo **al completamento** dei lavori di ristrutturazione e di allestimento della sala teatro è stato approvato il 13.02.2013, con determina dirigenziale n 423, per un importo complessivo di **€ 1.237.000**; in esso sono compresi tutti i lavori di ristrutturazione della sala centrale e dei vani al piano terra sul lato est della sala.

Si prevede di conformare una grande sala di circa 200 mq con grande flessibilità d’uso. Essa è interamente pavimentata in legno ed è dotata di una tribuna telescopica e di un impianto interattivo di proiezione sulle pareti laterali. La sala è attrezzata con pareti mobili in modo che è possibile allestire rapidamente uno teatro con circa 200 posti a sedere. I vani disponibili ad est sono stati destinati al “foyer” con box-office, bar e locali igienici; l’ingresso per il pubblico è previsto sul lato prospettante sul Lungomare.

Nel progetto sono compresi**:**

1. il completamento dei lavori di consolidamento della sala centrale e del locale ad est;
2. sostituzione delle opere di copertura della sala (capriate e tetto);
3. realizzazione di un impalcato di servizio a quota collegato alla sala regia;
4. messa in opera di pannellature fono-assorbenti e di pareti mobili per la delimitazione della sala teatrale;
5. realizzazione della pavimentazione dell’intera sala, in listoni di legno nella parte centrale e con finitura superficiale in resina nelle zone laterali;
6. realizzazione degli impianti elettrici, idrici, di trattamento e di condizionamento dell’aria;
7. installazione di un impianto di proiezione di immagini e video sulle pannellature della sala;
8. la installazione di una tribuna telescoipica;
9. tutte le altre opere di finitura necessarie per la piena funzionalità del teatro.

A seguito della gara di appalto i lavori sono stati affidati alla Impresa EDIL GF del geom. Granata Francesco per l’importo, al netto del ribasso offerto, di € 902.347,39

Sono stati nominati Responsabile del procedimento: l’Arch. Vincenzo Capasso; Direttore dei lavori: l’Arch. Carmine Spirito; Responsabile per la sicurezza: l’Arch. Ciro Di Lascio.

I lavori dovranno essere eseguiti in 240 giorni e pertanto saranno ultimati entro il febbraio del 2014.

